## Diagrama Grantt
	Proyecto: Gestion de Cobranzas
	Desarrollado por DevHoy

Nro deTarea	Fase	Presupuestado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duración	% Completatado	Dias Completados
1	Diseño del producto	4000	02/01/20	14/02/20	43	100,00 %	43
2	Analisis del Mercado	3000	02/01/20	13/02/20	42	100,00 %	42
3	Analisis del Negocio	5000	01/01/20	01/03/20	60	100,00 %	60
4	Documentación Técnica	3000	15/02/20	21/04/20	66	90,00 %	59,4
5	Desarrollo del producto	8000	05/01/20	18/04/20	104	90,00 %	93,6
6	Pruebas	6000	15/01/20	23/04/20	99	80,00 %	79,2
7	Implementación	3000	12/03/20	30/04/20	49	90,00 %	44,1
8	Comercialización	4000	25/01/20	30/03/20	65	80,00 %	52

	Total Presupuestado	36000
			Inicio Proyecto	02/01/20
			Fin Proyecto	30/04/20

## Valor Ganado
	Proyecto: Gestion de Cobranzas
	Desarrollado por DevHoy

Nro deTarea	Fase	Presupuestado/Mes	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5
1	Diseño del producto	4000	3000	1000
2	Analisis del Mercado	3000	2000	2000
3	Analisis del Negocio	5000	2000	1000	1000
4	Documentación Técnica	3000		2000	500	500
5	Desarrollo del producto	8000	1000	2000	2000	3000
6	Pruebas	6000	500	500	2000	3000
7	Implementación	3000			1500	1500
8	Comercialización	4000	1000	1500	1500
	Valor Planificado	36000
		Tiempo	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5
	PV Mensual	0	9500	10000	8500	8000	36000
	PV	0	4500	7000	8500	8000	36000
	EV	0	9500	10000	8500	8000
	AC	0	9500	11000	10000	8500

			Hito 1	Hito 2	Hito 3	Hito 4
		CV	0,00	-1000,00	-1500,00	-500,00
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPI	1,00	1,00	1,00	1,00
		CPI	1,00	0,91	0,85	0,94
		TCPI	1,00	1,10	1,18	1,06

Referencias		Formula
PV	Valor Planificado
EV	Valor Ganado
AC	Costo Actual
CV	Variación del Costo	EV – AC
SV	Variacion del Cronograma	EV – PV
SPI	Indice de Desempeño Cronograma	EV / PV
CPI	Indice de Desempeño Costo	EV / AC
TCPI	Indice Trabajo x Completar	SPI / PCI
Valor Ganado, Valor Planificado, Costo Real